## Capa
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO TIME
Segurança da Informação · Processos · Auditoria
Apresentação Executiva — Ciclo Quinzenal / Mensal
IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO |  | SUMÁRIO DO DOCUMENTO
Período de Referência | Ex.: 01/05/2026 a 15/05/2026 | 1. Instruções | Como usar e atualizar o relatório
Tipo de Ciclo | Quinzenal | 2. Dashboard | Visão executiva consolidada
Data de Emissão | Preencher | 3. Atividades | Lista detalhada do time
Responsável | Marcos — Segurança / Processos / DPO | 4. Resumo do Ciclo | Narrativa para apresentar ao VP
Destinatário | VP | 5. Parâmetros | Listas suspensas e configurações
Versão | 1.0
Documento de uso interno — Spread Tecnologia

## Instruções
COMO USAR ESTE RELATÓRIO
1. Defina o período
Atualize a aba 'Capa' com o período (quinzenal ou mensal) e a data de emissão.
2. Atualize as Atividades
Na aba 'Atividades', mantenha o registro vivo de tudo o que o time está fazendo. Use as listas suspensas para Status, Prioridade, Pilar e Responsável. O Dashboard atualiza sozinho.
3. Revise o Dashboard
A aba 'Dashboard' consolida os números. Não preencha valores ali — todos vêm de fórmulas.
4. Escreva o Resumo do Ciclo
Na aba 'Resumo do Ciclo', preencha os campos narrativos: entregas, atenções, próximos passos e necessidades. É o que o VP lerá com mais atenção.
5. Apresente ao VP
Exporte em PDF (Arquivo > Exportar > PDF) ou compartilhe o .xlsx. Sugestão: comece pelo Resumo do Ciclo e use o Dashboard para sustentar os números.
LEGENDA DE STATUS
Concluído
Em andamento
Atrasado
Não iniciado
Bloqueado

## Dashboard
DASHBOARD EXECUTIVO — VISIBILIDADE DAS ATIVIDADES
Todos os valores são calculados automaticamente a partir da aba 'Atividades'.
INDICADORES PRINCIPAIS
Total de Atividades |  | Concluídas |  | Em Andamento | Atrasadas | Alta Prioridade | % Médio de Conclusão
7 |  | 1 |  | 4 | 1 | 4 | 50.71%
ATIVIDADES POR STATUS
Status | Quantidade | % do Total
Concluído | 1 | 14.29%
Em andamento | 4 | 57.14%
Atrasado | 1 | 14.29%
Não iniciado | 1 | 14.29%
Bloqueado | 0 | 0%
TOTAL | 7 | 100%
ATIVIDADES POR PILAR
Pilar | Quantidade | % do Total
Segurança da Informação | 2 | 28.57%
Privacidade / LGPD | 0 | 0%
ISO 27001 | 1 | 14.29%
ISO 9001 | 1 | 14.29%
Auditoria Interna | 1 | 14.29%
Processos / Lean | 1 | 14.29%
Conscientização | 1 | 14.29%
DISTRIBUIÇÃO DE CARGA POR RESPONSÁVEL
Responsável | Total | Em Andamento | Atrasadas
Marcos | 5 | 4 | 0
Time de Processos | 2 | 0 | 1
Equipe SI | 0 | 0 | 0
DPO | 0 | 0 | 0
Auditoria | 0 | 0 | 0
Externo / Parceiro | 0 | 0 | 0

## Atividades
ATIVIDADES DO TIME
Registro central das atividades do time. É a partir desta aba que o Dashboard e o Resumo do Ciclo são alimentados.
ID | Atividade | Pilar | Área Cliente | Responsável | Prioridade | Status | Início | Prazo | % Concluído | Entregável / Evidência | Observações
AT-001 | Revisão de políticas de acesso lógico | Segurança da Informação | TI | Marcos | Alta | Em andamento | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 60 | Documento revisado no SGI | Alinhada à ISO 27001 A.5.15
AT-002 | Pipeline N8N — notificação de incidentes | Segurança da Informação | TI | Marcos | Alta | Em andamento | 2026-04-20 | 2026-06-05 | 75 | Fluxo N8N + relatório de testes | Pendente: encoding UTF-8 e Microsoft 365 node
AT-003 | Comunicação interna sobre auditoria — MEC | Auditoria Interna | Todas as áreas | Time de Processos | Média | Concluído | 2026-05-06 | 2026-05-12 | 100 | Comunicado enviado por e-mail e Teams | Comunicado enviado a todas as áreas
AT-004 | Treinamento de conscientização — DPO | Conscientização | Todas as áreas | Marcos | Média | Não iniciado | 2026-06-01 | 2026-06-20 | 0 | Material e gravação da sessão | Planejado para o próximo ciclo
AT-005 | Plano de ação corretiva — NC-12 | Processos / Lean | Operações | Time de Processos | Alta | Atrasado | 2026-04-28 | 2026-05-15 | 40 | Plano de ação formalizado | Aguardando retorno do dono do processo
AT-006 | Manual SGI integrado — Cláusula 4.1 | ISO 9001 | Diretoria | Marcos | Média | Em andamento | 2026-05-05 | 2026-05-30 | 50 | Capítulo 4 do Manual SGI | Inclui bullet de mudanças climáticas (amend. 2024)
AT-007 | Coleta de evidências — Anexo A ISO 27001 | ISO 27001 | TI | Marcos | Alta | Em andamento | 2026-05-01 | 2026-06-30 | 30 | Pasta de evidências no SGI | Foco nos controles do Tema 5 (Organizacionais)

## Resumo do Ciclo
RESUMO DO CICLO — APRESENTAÇÃO AO VP
Bloco narrativo do relatório. É a parte que o VP lê com mais atenção. Preencher de forma objetiva, em frases curtas.
PRINCIPAIS ENTREGAS DO CICLO
Liste aqui as 3 a 5 principais entregas realizadas no período. Ex.: Conclusão da revisão de políticas de acesso lógico. Ex.: Pipeline N8N de notificação de incidentes em fase de homologação. Ex.: Comunicação interna sobre auditoria MEC enviada a todas as áreas.
ATIVIDADES EM ANDAMENTO RELEVANTES
Liste atividades-chave que seguem no ciclo seguinte e mereçam visibilidade do VP. Ex.: Coleta de evidências do Anexo A da ISO 27001 — 30% concluída. Ex.: Manual SGI integrado — 50% concluído, foco na Cláusula 4.1.
PONTOS DE ATENÇÃO
Liste atrasos, bloqueios ou riscos que precisem de visibilidade. Ex.: NC-12 atrasada — aguardando retorno do dono do processo há 10 dias. Ex.: Pipeline N8N — pendências de encoding UTF-8 e integração M365.
PRÓXIMOS PASSOS
O que o time vai entregar até o próximo ciclo. Ex.: Iniciar treinamento de conscientização — DPO. Ex.: Avançar coleta de evidências do Anexo A para 50%. Ex.: Fechar comunicado de encerramento da auditoria MEC.
NECESSIDADES / DECISÕES DO VP
Tópicos que precisam de aprovação ou direcionamento do VP. Ex.: Aprovação para contratação de ferramenta de DLP. Ex.: Alinhamento sobre patrocínio executivo da campanha de conscientização.
RECONHECIMENTOS
Destaques individuais ou de equipe que valem ser mencionados. Ex.: Time de Processos entregou a comunicação MEC dentro do prazo.

## Parâmetros
PARÂMETROS E LISTAS
Status | Prioridade | Pilar | Responsável | Área Cliente
Não iniciado | Alta | Segurança da Informação | Marcos | Diretoria
Em andamento | Média | Privacidade / LGPD | Time de Processos | TI
Concluído | Baixa | ISO 27001 | Equipe SI | Financeiro
Atrasado |  | ISO 9001 | DPO | RH
Bloqueado |  | Auditoria Interna | Auditoria | Comercial
|  | Processos / Lean | Externo / Parceiro | Operações
|  | Conscientização |  | Jurídico
Todas as áreas